Instituto Nova Era de Desenvolvimento Socioambiental

TERMO DE REFERÊNCIA

FUNDO ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS

Educação Ambiental como instrumento de proteção e regeneração dos corpos d’águas  da Bacia Hidrográfica do Pardo. Água: Placenta da Vida

CRAVINHOS - SP

MARÇO 2024

IDENTIFICAÇÃO DA INSTITUIÇÃO

Nome: Instituto Nova Era de Desenvolvimento Socioambiental

Responsável Legal: Vinicius Biagi Antonelli

Cargo: Presidente

Forma Jurídica: OSC - Organização da Sociedade Civil - Associação Privada CNPJ: 17.302.323/0001-32

Endereço: Rodovia Anhanguera S/N KM 298 CXPST 16 CASA 1

Telefone: 16 36008264

Site: https://www.institutonovaera.org.br/

E-mail: tecnicosocial@institutonovaera.org.br

IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO

Título: Educação Ambiental como instrumento de proteção e regeneração dos corpos  d’águas da Bacia Hidrográfica do Pardo: Água, Placenta da Vida.

Responsável pelo projeto: Ulisses Alexandre da Silveira

Função: Coordenador Técnico

Contato: 16988481892

E-mail: arte.uiramirim@gmail.com

Área de Abrangência: Cravinhos - SP, Ribeirão Preto - SP

Público de interesse: População total do município de Cravinhos - 33.281 pessoas, de  acordo com IBGE 2022

Período previsto:12 meses

Fonte de Recurso/Financiamento: Fundo Estadual de Recursos Hídricos - FEHIDRO PDC 8. Capacitação e comunicação social

SubPDC 8.2. Educação ambiental vinculada às ações dos planos de bacias hidrográficas T.8.2.1. Processos formativos de educação voltados à gestão dos recursos hídricos para  a sociedade

Resumo

O presente projeto: “Educação Ambiental como instrumento de proteção e regeneração dos  corpos d’águas da Bacia Hidrográfica do Pardo. Água, Placenta da Vida.”, concentra-se na  região de Cravinhos/SP, área marcada pela expansão da agricultura intensiva, que trouxe  consigo a remoção extensa da vegetação natural e a supressão dos corpos d’água. A  proposta do Instituto Nova Era (INE) neste contexto é promover a educação ambiental como  uma ferramenta essencial para a conservação dos recursos hídricos e o desenvolvimento  sustentável. A proposta inclui:

1. Curso de Formação em Educação Ambiental: Capacitar educadores, principalmente da  rede pública, para integrar princípios de sustentabilidade ao currículo escolar. 2. Visitas Ecopedagógicas: Proporcionar a estudantes da rede pública de Cravinhos/SP a  oportunidade de aprender sobre o meio ambiente de maneira prática e interativa. 3. Encontro Público: Organizar evento aberto sobre educação ambiental e recursos hídricos  para sensibilizar a população de Cravinhos/SP.

O projeto também abraça os princípios da Carta da Terra e responde aos Objetivos de  Desenvolvimento Sustentável da ONU, contribuindo significativamente para a Educação de  Qualidade, Vida Terrestre, Água Limpa, Saneamento, Consumo Consciente e Produção  Sustentável.

O Instituto Nova Era de Desenvolvimento Socioambiental (INE), proponente do projeto, desde  sua fundação em 2012, promove a regeneração socioambiental. Atuando em quatro eixos  principais — Meio Ambiente e Agriculturas Regenerativas, Desenvolvimento  Sociocomunitário, Fortalecimento Cultural e Saúde —, o INE expande suas atividades para  além de São Paulo, atingindo regiões como Bahia, Acre e Amazonas.

O INE, com sede na Fazenda Painal (Cravinhos/SP), é o local principal para a realização das  atividades. A Fazenda Painal é um espaço estruturado para desenvolver educação ambiental,  produção de alimentos através de práticas agroflorestais, recuperação e conservação de  nascentes, reflorestamento de Área de Preservação Permanente, representando um modelo  prático do compromisso do INE com a regeneração ambiental e a sustentabilidade.

Essas iniciativas são essenciais não apenas para informar, mas para transformar a relação  da comunidade com o meio ambiente, encorajando práticas sustentáveis que garantam a  preservação dos recursos hídricos para gerações futuras. Alinhado aos Objetivos de  Desenvolvimento Sustentável da ONU, o projeto do INE na Fazenda Painal em Cravinhos/SP  exemplifica esse compromisso, integrando a sustentabilidade aos aspectos da vida  comunitária e educacional.

Título: Educação Ambiental como instrumento de proteção e regeneração dos corpos  d’águas da Bacia Hidrográfica do Pardo: Águas, Placenta da Vida.

1. APRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL

O Instituto Nova Era de Desenvolvimento Socioambiental é uma Organização da Sociedade  Civil (OSC) que incentiva e fomenta projetos ambientais, comunidades e culturas tradicionais  e iniciativas sociais focadas na inclusão, na educação e na regeneração, com o intuito de  promover relações equilibradas e um modelo baseado na justiça social, no empoderamento  das organizações fomentadas e na criação de legado duradouro para as novas gerações. O  Instituto Nova Era é uma organização de Direito Privado, sem fins econômicos, com cargos  gerenciais, matriz de responsabilidades e segregação de funções, conforme determina CFC,  Controladoria Interna, departamento jurídico e contábil próprios. O Instituto segue o Marco  Regulatório das Organizações da Sociedade Civil, Lei Federal 13.019/14, como também o art.  37 da Constituição Federal sobre os aspectos da economicidade, legalidade, impessoalidade,  moralidade e publicidade.

1.1 Estrutura Organizacional

1.2 Área de Atuação da Proponente

Os projetos desenvolvidos, apoiados e fomentados pelo Instituto Nova Era atendem a  diretrizes técnicas de excelência, ligadas à ideia matriz de promover uma Nova Era,  compreendida aqui como um convite, por meio do exemplo prático de nossas ações e  projetos, à transformação social em direção a um mundo sustentável, solidário, justo e plural,  onde pessoas e instituições são capazes de respeitar e estimular as potencialidades  humanas, honrar os saberes ancestrais dos povos originários e tradicionais, e reverenciar a  natureza e sua abundância, plantando e colhendo ações regenerativas e novas formas de  relacionamento entre os seres humanos, a Terra e toda diversidade de formas de vida que a  habitam. O Instituto Nova Era possui 04 (quatro) eixos de trabalho para acomodar a  integralidade de suas iniciativas. São eles: a) Meio Ambiente e Agriculturas Regenerativas; b)  Desenvolvimento Sociocomunitário; c) Fortalecimento Cultural e; d) Saúde.

1.3 Histórico e experiência da organização

O Instituto Nova Era de Desenvolvimento Socioambiental, fundado em 2012, a partir de  inspirações e trabalhos já desenvolvidos anteriormente em interlocução com lideranças  indígenas em São Paulo, traz consigo uma notável trajetória dedicada ao comprometimento  com projetos socioambientais. Inicialmente, como Instituto Raoni Vilas Boas (IRVB),  estabeleceu uma parceria em 2012 com a prefeitura de Osasco, desencadeando ações  ambientais e culturais na região.

Ao longo dos anos, a instituição se desenvolveu, expandindo suas atividades e territórios de  atuação. Em 2017, o apoio a projetos socioambientais foi ampliado para as regiões Norte  (estados do Acre e Amazonas) e outros territórios da região Sudeste, principalmente ligados  à regeneração ambiental através da implementação de agroflorestas. Essa expansão  geográfica e a consolidação de um foco de atuação fortaleceram a presença do Instituto Nova  Era no cenário nacional, consolidando sua missão de apoiar e promover a regeneração social,  ecológica, cultural e econômica em níveis individual, comunitário e planetário, através do  incentivo e fomento a iniciativas que promovem o apoio e fortalecimento de comunidades e  culturas tradicionais, grupos voltados para a produção de alimentos saudáveis, além de ações  sociais focadas em inclusão, educação e geração de renda.

A partir de 2019, ocorreu uma maior integração e multiplicação de projetos, e a mudança para  o nome atual, Instituto Nova Era, juntamente com a mudança da sede para Ribeirão Preto SP. Desde então, o INE ampliou e diversificou suas ações, mantendo seu foco na regeneração  ambiental através de agroflorestas, e também apoiando iniciativas de salvaguarda e  fortalecimento de culturas e comunidades tradicionais, incluindo importantes alianças com  povos indígenas. Essa fase de consolidação marcou o amadurecimento da instituição, que  passou a atuar através de quatro eixos: Meio Ambiente e Agriculturas Regenerativas,  Desenvolvimento Sociocomunitário, Fortalecimento Cultural e Saúde Integral. Em 2023, a  sede foi transferida para a Fazenda Painal, no município de Cravinhos, onde há uma unidade  demonstrativa das práticas de restauração e regeneração florestal para produção de  alimentos. Além da sede em Cravinhos e duas filiais no estado de São Paulo (Ribeirão Preto  e Osasco), o INE tem filiais também nos estados da Bahia, Acre e Amazonas.

Os resultados tangíveis do Instituto Nova Era demonstram seu compromisso com a  transformação social, ecológica e cultural, deixando um legado duradouro para as gerações  futuras. O INE contribui significativamente para a regeneração de ecossistemas, o  fortalecimento de comunidades e o desenvolvimento de práticas sustentáveis. Sua atuação  abrangente e diversificada reflete-se nos quatro eixos estratégicos, com projetos que  promovem a saúde integral, a preservação cultural, o desenvolvimento sociocomunitário e a  regeneração ambiental.

Hoje, a equipe do Instituto Nova Era orgulha-se de ser dedicada e multidisciplinar, composta  por profissionais comprometidos em promover a transformação social, ecológica, cultural e  econômica. A estrutura organizacional abrange diferentes setores, cada um desempenhando  um papel vital no alcance das metas e na realização da missão da instituição. Com um  Conselho Administrativo e um Conselho Fiscal, o INE conta com uma equipe executiva que  coordena atividades como gestão, controladoria interna, coordenação técnica, comunicação,  educação e financeiro.

Os projetos realizados e/ou fomentados pela organização incluem parcerias com o poder  público e a iniciativa privada, promovendo o desenvolvimento sustentável e social em diversas  regiões do Brasil. Alguns dos destaques entre os inúmeros projetos desenvolvidos são:

O projeto "Semeando Negócios" tem como objetivo acelerar unidades produtivas e regularizar  a situação fiscal de produtores rurais na Zona Sul de São Paulo. Financiado pela AdeSampa,  esse projeto visa promover o crescimento econômico e social na região, oferecendo suporte  e orientação aos produtores. O investimento total nesse projeto é de aproximadamente R$  2.000.000,00.

Outro projeto relevante é o "Programa Municipal de Educação Ambiental", que busca criar um  legado no município de Santa Rosa de Viterbo por meio da implantação de espaços e práticas  sustentáveis, além de promover a conscientização ambiental da população. Financiado pela  Prefeitura Municipal de Santa Rosa de Viterbo, esse programa visa preparar as gerações  futuras para lidar com os desafios ambientais, e tem um investimento total de R$ 800.000,00.

O Instituto Nova Era também está envolvido em iniciativas como o apoio à Cooperar - Cooperativa Agroextrativista do Médio Purus, no estado do Amazonas, especialmente através  do projeto Manejo Florestal Comunitário Sustentável, em que trabalhadores rurais em  comunidades tradicionais e ribeirinhas geram renda através do manejo de madeira certificada  com o selo FSC (Forest Stewardship Council), implantando sistemas produtivos sustentáveis  e promovendo a organização comunitária na região Norte. Esse projeto, financiado pela  própria instituição, é crucial para a gestão responsável dos recursos naturais e o  desenvolvimento econômico das comunidades locais. O investimento total nesse projeto é de  R$ 2.000.000,00.

Além disso, o Instituto Nova Era está finalizando o projeto "Manejo Agroflorestal", que busca  promover o desenvolvimento da agricultura comunitária na região Sudeste. Financiado pela  própria instituição, esse projeto tem sido fundamental para fortalecer as comunidades rurais  e promover práticas agrícolas sustentáveis na região. O investimento total nesse projeto é de  R$ 330.000,00.

Em resumo, o Instituto Nova Era de Desenvolvimento Socioambiental, desde sua fundação  até os dias atuais, tem desempenhado um papel crucial na promoção de projetos  socioambientais e no fortalecimento de comunidades. Sua história é marcada por uma  evolução constante, passando por diferentes fases que culminaram na consolidação de uma  instituição comprometida com a regeneração do meio ambiente, o respeito às culturas  tradicionais e a promoção de um futuro mais sustentável.

Para mais informações, visite: institutonovaera.org.br

2. INTRODUÇÃO

A presente proposta abrange parte do território da Bacia do Rio Pardo, que circunda a cidade  de Cravinhos. Região da capital do agronegócio, possui uma economia pautada na  predominância da monocultura da cana de açúcar e outras culturas agrícolas como a soja e  o milho. A agricultura moderna, impulsionada pela Revolução Verde, encontrou nos solos  férteis e relevos aplainados da região condições propícias para a sua franca expansão. Este  processo levou à extensa remoção da vegetação natural, e à supressão dos corpos d’água.  A região possui vegetação de transição entre a Mata Atlântica e o Cerrado, onde habitavam  enormes Perobas Rosas e Jequitibás imponentes, ao lado de espécies como Pequis e  Jatobás, às margens do grande Rio Pardo.

Naturalmente abundante em recursos hídricos, é banhada por diversos corpos d'águas que  carregam toda essa história de transformação da paisagem natural pela substituição das  florestas nativas por grandes lavouras de monoculturas, pastagens e até mineração, o que  impacta diretamente a crise hídrica da região.

A cidade de Cravinhos, no Estado de São Paulo, destaca-se por sua localização estratégica  na proximidade da Região Metropolitana de Ribeirão Preto. Com sua população estimada em  34.582 habitantes e uma área territorial de aproximadamente 286 km², Cravinhos apresenta  um contexto diversificado entre o urbano concentrado e as áreas rurais de grande relevância  econômica. Este cenário multifacetado proporciona uma rica base para iniciativas voltadas ao  desenvolvimento sustentável e à consciência ambiental.

O município faz parte do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Pardo (CBH-Pardo), uma  unidade de gestão de recursos hídricos que desempenha papel crucial na promoção do uso  sustentável da água, conservação dos ecossistemas aquáticos e desenvolvimento de políticas  públicas para a região. Esta associação é particularmente significativa, dado que Cravinhos  compartilha dos recursos hídricos que são vitais para a manutenção da biodiversidade local,  a agricultura, e o abastecimento da população.

Geograficamente, nossa proposta está inserida na região mais pungente da monocultura  açucareira do país, uma área de rico solo, banhada por uma bacia hidrográfica abundante em  águas, com áreas de recarga do aquífero Guarani e que necessita de um despertar da  consciência ambiental, na ativação da sociedade sobre seu papel fundamental na proteção  de nossa maior fonte de vida: nossos recursos hídricos.

Inspirados nas palavras do líder indígena Ailton Krenak, que ressalta a ligação intrínseca entre  as águas e a preservação da vida, o projeto busca trazer à tona a importância de cuidarmos  das nascentes e corpos d'água para garantir um futuro:

“Acontece que ao transformarmos água em esgoto ela entra em

coma, e pode levar muito tempo para que fique viva de novo. O que  estamos fazendo ao sujar as águas que existem há 2 bilhões de anos é  acabar com a nossa própria existência. Elas vão continuar existindo aqui  na biosfera e, lentamente, vão se regenerar, pois os rios têm esse dom.  Nós é que temos uma duração tão efêmera que vamos acabar secos,  inimigos da água, embora tenhamos aprendido que 70% de nosso corpo  é formado por água. Se eu desidratar inteiro vai sobrar meio quilo de osso  aqui, por isso eu digo: respeitem a água e aprendam a sua linguagem.  Vamos escutar a voz dos rios, pois eles falam. Sejamos água, em matéria  e espírito, em nossa movência e capacidade de mudar de rumo, ou  estaremos perdidos.” (KRENAK, 2022, p.14)

A bacia do Rio Pardo, como muitas outras áreas hidrográficas, enfrenta desafios significativos  decorrentes da degradação ambiental, da urbanização desordenada e da exploração  indiscriminada dos seus recursos naturais. Nesse contexto, a água é um recurso crítico,  essencial para a vida humana, para a agricultura, a indústria e a manutenção dos  ecossistemas locais. Diante disso, torna-se imprescindível adotar medidas eficazes de  proteção e conservação, e é neste ponto que a educação ambiental assume um papel  fundamental. A crescente preocupação com a preservação do meio ambiente e a  sustentabilidade dos recursos naturais tem colocado em destaque a urgente necessidade de  promover a conscientização e a educação ambiental, especialmente entre as gerações mais  jovens.

Neste contexto, a presente proposta é dedicada a: (i) promover curso de formação em  Educação Ambiental, capacitando educadores principalmente da rede pública do município;  (ii) promover visitas ecopedagógicas para crianças da rede pública do município de  Cravinhos; e (iii) realizar encontro público aberto sobre educação ambiental e recursos  hídricos.

A Educação Ambiental é urgente, pela vitalidade da Terra, fluidez das águas, energia das  plantas, pureza do ar, pela existência e sobrevivência de todos os seres, inclusive os  humanos. A Carta da Terra nos traz um pedido urgente pela responsabilidade universal, e  convoca uma aliança global para cuidar do planeta e uns dos outros, respeitando todos os  seres vivos como parte integral da existência da vida.

“O meio ambiente global com seus recursos finitos é uma preocupação comum  de todas as pessoas. A proteção da vitalidade, da diversidade e da beleza da  terra é um dever sagrado.”(Carta da Terra, 1987)

Este projeto assume um papel crucial na região, pois visa não apenas informar, mas também  inspirar uma mudança de atitude em relação ao meio ambiente, com foco especial na proteção  dos recursos hídricos da Bacia do Rio Pardo. As visitas ecopedagógicas propostas neste  projeto oferecem uma oportunidade única para que as crianças vivenciem de forma prática e

interativa os conceitos aprendidos em sala de aula. Ao explorar os ecossistemas locais,  conhecer a biodiversidade da região e compreender a importância dos rios e nascentes para  a vida, os participantes serão incentivados a desenvolver um vínculo emocional com o meio  ambiente e a assumir um papel ativo na sua conservação. Além disso, ao envolver as  crianças, também alcançamos um efeito multiplicador, uma vez que elas compartilham suas  experiências e aprendizados com suas famílias e comunidades, promovendo uma mudança  de comportamento em escala mais ampla. Também, a formação dos educadores da rede pública é fundamental para assegurar a continuidade e a eficácia das iniciativas educacionais,  garantindo que os princípios da sustentabilidade sejam integrados de forma transversal ao  currículo escolar e disseminados de maneira consistente entre os alunos. Dessa forma, a  educação ambiental não apenas contribui para a proteção dos recursos hídricos da Bacia do  Rio Pardo, mas também para a construção de uma sociedade mais consciente, responsável  e comprometida com a sustentabilidade ambiental.

A formação dos educadores e as visitas dos estudantes das escolas municipais irão acontecer  na Fazenda Painal, em Cravinhos, sede do Instituto Nova Era, organização proponente deste  projeto. O espaço físico natural e infraestruturas disponíveis são oferecidas como  contrapartida da proponente. A Fazenda, localizada na Rodovia Anhanguera, km 298, com  243 hectares, possui barracão central, áreas ecopedagógicas de educação ambiental,  meliponário, apiário, sede, viveiro de mudas, almoxarifado, alojamentos, agroindústria,  refeitório com capacidade para 80 pessoas, cozinha industrial equipada, composteiras, horta  orgânica, estruturas de bioconstrução com técnicas modernas e ancestrais, curral, criação  sustentável de animais (gado, galinhas, cavalos e cabras), Jardim da Paz (espaço  ecopedagógico que introduz as propriedades terapêuticas das plantas medicinais),  agroflorestas produtivas e biodiversas, nascentes d’água, espelho d'água, mata ciliar, área de  preservação permanente e trilhas ecológicas.

O local oferece apoio técnico a agricultores locais, educação ambiental agroflorestal através  de visitas, cursos e formações, e produção de alimentos integrados à implantação de florestas.  Os trabalhos realizados na Fazenda objetivam desenvolver a cadeia produtiva da  sociobiodiversidade local através dos princípios e práticas da agrofloresta, disponibilizar um  espaço de referência em sistemas agroflorestais para as diversas escalas de produção,  fortalecer o desenvolvimento da agricultura regional familiar agroecológica e agroflorestal e  gerar negócios agrícolas comunitários regenerativos.

Os resultados já alcançados nos últimos anos foram: implantação de 30 hectares de sistemas  agroflorestais, formação de equipe técnica, projetos de pesquisa para sistemas agroflorestais  com foco em café, algodão, milho, soja e frutas, produção de 70.000 mudas de 38 espécies  nativas e exóticas, sendo grande parte doada para os agricultores locais, cursos e formações  junto aos colaboradores, agricultores locais e lideranças comunitárias, e visitas  ecopedagógicas de crianças, jovens e adultos de diferentes vinculações.

O Instituto Nova Era (INE), proponente desta iniciativa, tem um histórico consolidado de ações  voltadas à educação ambiental e à recuperação dos ecossistemas na região. Atuando com  dedicação e comprometimento, o INE promove práticas de agrofloresta, reflorestamento, e  ações de recuperação ambiental, visando restaurar os recursos naturais que foram  severamente afetados ao longo dos anos. Além disso, organiza visitas à Fazenda Painal,

aproveitando sua rica infraestrutura para educar e sensibilizar a comunidade sobre a  importância da conservação ambiental.

3. JUSTIFICATIVA

A urgente necessidade de proteção dos recursos hídricos é um tema premente em nível  global, nacional e regional, especialmente em regiões como a Bacia do Rio Pardo e seus  arredores, onde a pressão sobre os recursos naturais é intensa e as consequências da  degradação ambiental são tangíveis.

Globalmente, dados alarmantes destacam a gravidade da crise hídrica que enfrentamos.  Segundo a Organização das Nações Unidas (ONU), mais de 2 bilhões de pessoas no mundo  vivem em países com estresse hídrico, e esse número só tende a aumentar com as mudanças  climáticas e o crescimento populacional. No Brasil, relatórios do Instituto Brasileiro de  Geografia e Estatística (IBGE) revelam que cerca de 35% dos municípios do país enfrentam  problemas relacionados à escassez de água. Na região de Cravinhos e na Bacia do Rio Pardo,  a situação não é diferente, com a intensificação da monocultura agrícola e a expansão urbana,  contribuindo para o esgotamento dos recursos hídricos locais.

Localizada na região centro-noroeste do estado de São Paulo, a bacia do Rio Pardo  representa um ecossistema diversificado e complexo. Composta por várias sub-bacias, cada  uma exibe características distintas em termos de relevo, uso do solo e significado ecológico.  Destaca-se, entre essas, a sub-bacia que envolve a cidade de Ribeirão Preto, um núcleo vital  que exerce influência sobre diversas localidades adjacentes. A sub-bacia do Médio Pardo,  notável por sua extensão, é marcada pela presença de importantes afluentes, como os Rios  Araraquara e Cubatão, e detém a maior concentração de áreas urbanizadas dentro da Bacia  do Rio Pardo.

Atualmente, a bacia enfrenta desafios críticos, sobretudo devido à proposta de implementação  de Pequenas Centrais Hidrelétricas (PCHs), que ameaçam seu equilíbrio natural. Esses  projetos têm o potencial de modificar significativamente o fluxo hídrico e a dinâmica ecológica  da região, afetando não só a rica biodiversidade aquática e terrestre, mas também as  comunidades que dependem desses recursos para sua subsistência. A realidade da bacia do  Rio Pardo ilustra uma tensão constante entre o avanço do desenvolvimento e a necessidade  de preservação ambiental. A manutenção de sua integridade ecológica é fundamental para  assegurar a continuidade dos recursos hídricos, a preservação da biodiversidade e o bem estar das comunidades locais. Este equilíbrio delicado destaca a urgência em adotar medidas  de gestão sustentável que conciliem os interesses econômicos com a conservação ambiental,  garantindo um futuro próspero e sustentável para a região e para as gerações futuras.

Este projeto pretende contribuir para a necessidade de abordar a degradação ambiental  observada na bacia em foco, uma condição exacerbada pelo uso inadequado do solo,  expansão urbana, e conversão de áreas verdes em monoculturas e pastagens. Estes fatores  têm contribuído diretamente para a deterioração da qualidade da água e do meio ambiente  geral, evidenciado pela alteração na composição das águas regionais, comprometimento da  biodiversidade local, e a diminuição da disponibilidade de recursos hídricos essenciais para o  consumo humano e outras atividades. Existe uma conexão clara entre a alteração da

cobertura vegetal e o declínio na qualidade da água. Assim, ressalta-se a importância urgente  de se implementar ações de conservação e recuperação ambiental. Medidas como  reflorestamento, implementação de sistemas agroflorestais, e proteção das áreas de nascente  são fundamentais para reverter os danos ambientais já causados e melhorar a qualidade da  água disponível, beneficiando tanto as comunidades locais quanto o ecossistema em sua  totalidade.

Diante desse cenário desafiador, a abordagem da educação ambiental se apresenta como  uma ferramenta essencial e estratégica para enfrentar tais desafios. A educação ambiental  não se limita apenas à transmissão de conhecimentos sobre os problemas ambientais, mas  visa principalmente promover uma reflexão crítica e transformadora sobre as relações entre  sociedade e natureza. A educação ambiental busca não apenas informar, mas também  despertar a consciência e apoiar os indivíduos para agirem de forma responsável e  sustentável em relação ao meio ambiente.

Ao promover visitas ecopedagógicas para crianças da rede pública de Cravinhos e formar  educadores locais em temas ligados à educação ambiental, este projeto visa suprir uma  lacuna essencial na formação das novas gerações. Através das visitas ecopedagógicas, as  crianças terão a oportunidade de vivenciar de forma concreta os conceitos aprendidos em  sala de aula, desenvolvendo uma conexão emocional com o meio ambiente e assumindo um  papel ativo na sua conservação. Além disso, a formação dos educadores garantirá que os  princípios da sustentabilidade sejam integrados de forma consistente ao currículo escolar,  possibilitando uma abordagem mais abrangente e aprofundada da temática ambiental. A  formação de multiplicadores é um aspecto fundamental deste projeto, pois permite que os  conhecimentos adquiridos sejam disseminados de forma ampla e sustentável na comunidade  escolar e na sociedade em geral. Ao capacitar educadores locais, estamos investindo não  apenas na formação das crianças, mas também na construção de uma cultura  ambientalmente consciente e comprometida com a proteção dos recursos hídricos e a  preservação do meio ambiente.

A Lei 9.795, de 27 de abril de 1999 que institui a Política Nacional de Educação Ambiental  (PNEA), define a educação ambiental como um componente essencial e permanente da  educação nacional, devendo estar presente de forma articulada em todos os níveis e  modalidades do processo educativo, em caráter formal e não formal. Tal legislação vigente  nos guia para reger as ações de fortalecimento da propostas escrita neste projeto, em seu  Art. 3o:

“ VI - à sociedade como um todo, manter atenção permanente à formação de  valores, atitudes e habilidades que propiciem a atuação individual e coletiva  voltada para a prevenção, a identificação e a solução de problemas  ambientais.”

Em seus princípios básicos, a lei, em seu artigo 4o, nos inspira da seguinte forma:

“I - o enfoque humanista, holístico, democrático e participativo; II - a  concepção do meio ambiente em sua totalidade, considerando a  interdependência entre o meio natural, o sócio-econômico e o cultural, sob o

enfoque da sustentabilidade; III - o pluralismo de ideias e concepções  pedagógicas, na perspectiva da inter, multi e transdisciplinaridade.”

A execução deste projeto é uma contribuição fundamental para enfrentar os desafios  ambientais e promover um futuro sustentável na região de Cravinhos e na Bacia do Rio Pardo.  Através da educação ambiental transformadora, podemos formar as gerações presentes e  futuras para agirem de forma responsável e solidária em relação ao meio ambiente, garantindo  a proteção dos recursos hídricos e a preservação da vida em nosso planeta.

O presente projeto atende aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da  Organização das Nações Unidas. A iniciativa contribui diretamente para o ODS 4 - Educação  de Qualidade, ao oferecer cursos de formação em Educação Ambiental para educadores da  rede pública, visando integrar princípios de sustentabilidade ao currículo escolar e disseminar  conhecimentos sobre conservação ambiental. Além disso, ao promover visitas  ecopedagógicas para crianças, o projeto aborda o ODS 15 - Vida Terrestre, ao sensibilizar os  participantes sobre a importância da preservação dos ecossistemas locais e da biodiversidade  da região. Também está alinhado com o ODS 6 - Água Limpa e Saneamento, ao destacar a  necessidade de proteger os recursos hídricos da Bacia do Rio Pardo, enfatizando a  importância das nascentes e dos corpos d'água para a vida humana e a biodiversidade. Além  disso, ao incentivar uma mudança de atitude em relação ao meio ambiente, o projeto contribui  para o ODS 12 - Consumo e Produção Sustentáveis, promovendo uma conscientização sobre  o uso responsável dos recursos naturais e a redução do impacto ambiental das atividades  humanas. A iniciativa não apenas visa proteger os recursos hídricos da região, mas também  construir uma sociedade mais consciente, responsável e comprometida com a  sustentabilidade ambiental.

O Instituto Nova Era (INE) ressalta a importância e a relevância do apoio financeiro do Fundo  Estadual de Recursos Hídricos (FEHIDRO) ao nosso projeto de educação ambiental, o qual  se alinha estrategicamente com os objetivos do Plano Estadual de Recursos Hídricos (PERH)  e do Plano Nacional de Recursos Hídricos. Este alinhamento não é apenas uma questão de  conformidade legal, mas sim um comprometimento com as práticas sustentáveis de gestão  dos recursos hídricos, fundamentais para o enfrentamento dos desafios relacionados à  escassez e à degradação da qualidade da água. É imperativo destacar que a iniciativa do INE  é construída sobre uma base sólida de conhecimento e experiência prévia em projetos  semelhantes, o que reforça nossa capacidade e comprometimento em contribuir efetivamente  para a educação ambiental e a gestão sustentável da água.

O Instituto Nova Era já demonstrou, através de suas ações anteriores, uma capacidade  notável de planejar e executar programas educacionais voltados para a sustentabilidade  ambiental. Essa experiência prévia não apenas assegura a eficácia na implementação do  programa proposto, mas também serve como um testemunho do nosso compromisso  duradouro com a promoção da conscientização ambiental e a conservação dos recursos  hídricos. Além disso, contamos com uma infraestrutura adequada e recursos humanos  qualificados, essenciais para a mobilização e envolvimento da comunidade em atividades  educativas que visam enfatizar a importância da água e das práticas sustentáveis em nosso  cotidiano. Através da implementação do projeto de educação ambiental, o INE visa não  apenas educar, mas também inspirar a comunidade a adotar práticas mais sustentáveis e  conscientes em relação ao uso da água.

A participação ativa da comunidade é crucial para o sucesso deste projeto, pois é através da  educação e do envolvimento direto que podemos efetivamente promover uma mudança  positiva nos padrões de consumo e nas práticas de gestão da água. Este projeto propõe uma  abordagem integrada que combina educação formal, atividades práticas e participação  comunitária, visando uma transformação duradoura na relação da sociedade com os recursos  hídricos. O apoio financeiro do Fundo Estadual de Recursos Hídricos ao projeto do Instituto  Nova Era é essencial para garantir a viabilidade e o impacto substancial da iniciativa de  educação ambiental.

Este financiamento não apenas possibilitará a realização de atividades educativas e de  conscientização em larga escala, mas também reforçará o compromisso do estado com a  gestão sustentável dos recursos hídricos e a promoção da educação ambiental como  ferramenta para o desenvolvimento sustentável. Portanto, o investimento do FEHIDRO no  projeto do INE constitui uma ação estratégica e impactante, alinhada com os objetivos de  longo prazo estabelecidos tanto pelo Plano Estadual quanto pelo Plano Nacional de Recursos  Hídricos, representando um passo significativo em direção à sustentabilidade hídrica e  ambiental. Em conclusão, o projeto de educação ambiental aqui proposto prepresenta uma  oportunidade valiosa para avançar na gestão sustentável dos recursos hídricos e na educação  ambiental da comunidade. Convido, portanto, o FEHIDRO a se juntar a nós nesta iniciativa  vital, garantindo um futuro mais sustentável e próspero para todos.

4. OBJETIVO GERAL

Promover a conscientização e a educação ambiental entre crianças e educadores da rede  pública do município de Cravinhos, na região da Bacia do Rio Pardo, por meio de visitas  ecopedagógicas e formação, visando despertar a conexão e encantamento pela natureza,  para a proteção e preservação dos recursos hídricos locais e o estímulo à adoção de práticas  sustentáveis e regenerativas.

5. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

● Contribuir para a formação de educadores ambientais na bacia do Rio Pardo.

● Promover e ampliar o acesso à Educação Ambiental por estudantes do Ensino  Fundamental da rede pública de Cravinhos - SP.

● Divulgar a importância da proteção e regeneração dos cursos d’água da região, junto  à população.

6. METAS E ATIVIDADES

| Objetivos | Metas | Atividades | Resultados esperados | Indicadores | Meios de verificação |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Contribuir para a formação de educadores ambientais na bacia do Rio Pardo. | 1.Promover um curso de formação em Educação Ambiental em três módulos, atingindo 30 educadores, com foco nos cuidados dos corpos d’água. | 1.1 Divulgação e inscrições | Potencializar pessoas para atuar em Educação Ambiental com foco em recursos hídricos. | Número de vagas preenchidas para a formação de educadores ambientais. Avaliação de aproveitament o do conteúdo da formação e seu potencial de aplicação na rotina escolar, pelos participantes. Avaliação sobre a qualidade e experiência da formação. | Materiais de divulgação da formação. Lista de inscritos com os dados pessoais. Listas de presença assinadas pelos participantes. Questionário de avaliação. Registros Fotográficos. Relatórios. |
|  |  | 1.2 Seleção dos participantes |  |  |  |
|  |  | 1.3 Contratação do serviço de alimentação |  |  |  |
|  |  | 1.4 Alinhamento e planejamento das oficinas |  |  |  |
|  |  | 1.5 Oficina 1: Educação Ambiental e Educação Regenerativa |  |  |  |
|  |  | 1.6 Oficina 2: Educação Ambiental Agroflorestal |  |  |  |

|  |  | 1.7 Oficina 3: Educação Ambiental Brincante |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Promover e ampliar o acesso à Educação Ambiental por estudantes do Ensino Fundamental da rede pública de Cravinhos. | 2. Realizar 43 visitas eco pedagógicas na Fazenda Painal com estudantes do terceiros, quartos e quintos anos das escolas municipais de ensino fundamental de Cravinhos - SP. | 2.1 Validação do cronograma de visitação com a Secretaria de Educação e Secretaria de Meio Ambiente da Cravinhos, e agendamento do transporte. | Ampliação e democratizaçã o do acesso à Educação Ambiental na rede municipal de Cravinhos - SP Aprendizagem de conceitos e atitudes importantes sobre proteção e regeneração dos corpos d’água. | Número de participantes nas visitas ecopedagógic as. Nível de engajamento e participação. Nível de satisfação e aproveitament o das visitas pelos estudantes. | Edital publicado, contratos de serviços. Registros fotográficos. Depoimentos e questionário de avaliação de conhecimento s sobre corpos d’água e contexto do Rio Pardo. Listas de presença, relatórios e registros fotográficos. Desenho feito pelas crianças dos corpos d’água, depois da vivência de Educação na Painal. |
|  |  | 2.2 Contratação da equipe de educadores ambientais responsável pela execução do projeto. |  |  |  |
|  |  | 2.3 Criação do material das vivências da educação ambiental - Estudo do Roteiro. |  |  |  |
|  |  | 2.4 Adaptações, manejos e manutenção dos espaços eco pedagógicos da Fazenda Painal para |  |  |  |

|  |  | receber os visitantes. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2.5 Recepção dos grupos de estudantes com atividades de educação ambiental na Fazenda Painal. |  |  |  |
| 3. Divulgar a importância da proteção e regeneração dos cursos d’água da região, junto à população. | 3.Realizar um evento público de educação ambiental com foco na importância dos corpos d'água no município de Cravinhos. | 3.1 Planejamento do evento: construção de roteiro e produção | Sensibilização e engajamento social em relação à proteção dos recursos hídricos. | Nível de alcance da divulgação do evento. Número de participantes no evento público. Nível de sensibilização alcançado com o evento. | Clipping de matérias nas mídias e posts nas redes sociais. Registros de presença. Registros fotográficos. Formulário acessível por QR Code, para colher depoimentos de participantes no evento. Edital publicado, contratos de serviços. |
|  |  | 3.2 Divulgação do evento na cidade de Cravinhos. |  |  |  |
|  |  | 3.3 - Realização do Evento Educação Ambiental |  |  |  |

7. PÚBLICO DE INTERESSE

● Professores da rede municipal de ensino da região do Rio Pardo, principalmente do  município de Cravinhos. Dependendo do preenchimento das vagas, pode ser aberto  também para demais interessados na formação, como estudantes universitários,

gestores e professores de escolas particulares (conforme Objetivo Específico 1 e Meta  1 da proposta)

Número de vagas: 30

● Estudantes regularmente matriculados nos terceiros, quartos e quintos anos do Ensino  Fundamental Municipal da rede pública de Cravinhos. (Conforme Objetivo Específico  2 e Meta 2 da proposta). Total de pessoas: 1.201

● Meta 3: População da cidade de Cravinhos e instituições ligadas ao tema (Conforme  Objetivo Específico 3 e Meta 3 da proposta).

Total de pessoas: até 2.000 pessoas (lotação do Parque Ecológico).

● De forma geral a população total do município de Cravinhos - 33.281 pessoas, de  acordo com IBGE 2022.

8. METODOLOGIA

8.1 Fundamentação:

A abordagem metodológica adotada no presente projeto para a Educação Ambiental através  das visitas ecopedagógicas e da formação de educadores ambientais, é fundamentada em  princípios teóricos e práticos que valorizam a aprendizagem experiencial, a conexão direta  com a natureza e a promoção de uma consciência ambiental crítica e responsável.

Em primeiro lugar, a abordagem ecopedagógica está enraizada na ideia de que a natureza é  um ambiente de aprendizagem rico e dinâmico, capaz de proporcionar experiências  sensoriais, emocionais e cognitivas únicas aos participantes. Esta abordagem reconhece que  a interação direta com os ecossistemas locais pode despertar em crianças, jovens e adultos  um profundo senso de conexão com o ambiente natural, estimulando sua curiosidade,  empatia e respeito pela biodiversidade.

Outro elemento chave das visitas ecopedagógicas é a importância de relacionar novos  conhecimentos e experiências com o repertório prévio dos alunos, tornando a aprendizagem  mais relevante e significativa. Ao vivenciarem de forma direta e concreta os conceitos e  princípios da Educação Ambiental, os participantes têm a oportunidade de conectar teoria e  prática, consolidando seu entendimento sobre questões ambientais e desenvolvendo  habilidades para a tomada de decisões sustentáveis no futuro.

Além disso, a abordagem ecopedagógica também se baseia em princípios da Educação  Experiencial, que valoriza a participação ativa dos alunos na construção do conhecimento por  meio de atividades práticas, reflexão crítica e diálogo colaborativo. Durante as visitas  ecopedagógicas, os participantes são encorajados a explorar, investigar e experimentar o  ambiente natural, colocando em prática conceitos como interdependência, ciclos naturais e  conservação dos recursos naturais.

Nossa abordagem metodológica é fundamentada em diversas correntes teóricas que visam  promover uma relação mais harmoniosa entre os seres humanos e o meio ambiente. Uma  dessas correntes é a Pedagogia da Terra, proposta por Moacir Gadotti, que enfatiza a  importância de uma educação que reconheça e respeite a interdependência entre todos os

elementos da natureza, promovendo uma consciência ecológica que integre conhecimentos  científicos, valores éticos e práticas sustentáveis. Também, a Educação Ambiental segundo  a abordagem de Marcos Sorrentino destaca a importância da conexão emocional e espiritual  com o ambiente natural, incentivando o cuidado e o amor pela natureza como fundamentos  para a construção de uma sociedade mais justa e sustentável. Sorrentino ressalta a  necessidade de uma abordagem pedagógica que vá além da mera transmissão de  informações, envolvendo os alunos em experiências sensoriais e afetivas que estimulem uma  relação mais íntima e responsável com o meio ambiente.

Outra contribuição importante para a nossa abordagem metodológica é a alfabetização  ecológica, conforme proposta e desenvolvida por Fritjof Capra, que envolve uma abordagem  holística e sistêmica para compreender as interações complexas entre os seres humanos e o  ambiente. A alfabetização ecológica busca promover uma compreensão profunda das  interconexões e interdependências que sustentam a vida na Terra, capacitando os indivíduos  a agir de forma consciente e responsável em relação aos desafios ambientais  contemporâneos.

A metodologia do ambientalista e educador Joseph Cornell para a Educação Ambiental  também desempenha um papel importante na condução das atividades ecopedagógicas.  Cornell desenvolveu uma abordagem prática e lúdica que utiliza técnicas de observação  consciente, expressão artística e conexão emocional para estimular a curiosidade e o respeito  pela natureza através de um método do aprendizado sequencial, dividido em 4 estágios:  despertar o entusiasmo, concentrar a atenção, dirigir a experiência, compartilhar as  inspirações. Suas atividades proporcionam oportunidades para os participantes se  reconectarem com o ambiente natural por intermédio do sentir. O objetivo é desenvolver uma  sensibilidade mais aguçada e uma apreciação mais profunda à biodiversidade e à beleza da  vida.

“Forte correnteza dos rios leva embora os redemoinhos que se formam ao longo das  margens. Da mesma forma, quando você apresenta a natureza através de atividades  que energizam corpo e mente, a grande energia produzida por elas leva embora os  problemas pessoais e o mau humor. Com o espírito livre de preocupações, o  entusiasmo e a atenção das pessoas geram novas e fascinantes experiências.”  (Cornell,1995, p.26).

Ao proporcionar experiências significativas e transformadoras na natureza, as oficinas de  formação e as visitas não apenas ampliam o conhecimento dos participantes sobre os  ecossistemas locais, mas também estimulam uma conexão emocional e espiritual que pode  inspirar ações individuais e coletivas em prol da conservação e da proteção do meio ambiente,  despertando a responsabilidade socioambiental perante as questões hídricas.

8.2 Descrição das Ações:

8.2.1 Curso de formação de educadores ambientais

Público-alvo: professores da rede municipal de ensino da região do Rio Pardo, principalmente  do município de Cravinhos. Dependendo do preenchimento das vagas, pode ser aberto  também para demais interessados na formação, como estudantes universitários, gestores e  professores de escolas particulares.

Número de vagas: 30

Carga horária total do curso: 24 horas/aula - 3 encontros mensais presenciais de 8 horas cada,  em um sábado a cada mês, durante 3 meses.

Local: Fazenda Painal (contrapartida do projeto)

Oficina 1: Educação Ambiental e Educação Regenerativa.

Facilitação: Ana Carolina Simas

Ementa: Através de rodas de diálogo, círculos de cultura, compartilhamento de conteúdos e  dinâmicas de grupo, serão trabalhadas a sensibilização e conscientização sobre a situação  ambiental global e regional, e o papel da Educação Ambiental como abordagem e ferramenta  transformadora. Vamos entender princípios e práticas básicas da Educação Ambiental, e  avançar na compreensão sobre a Educação Regenerativa e seus instrumentos.

Oficina 2: Educação Ambiental Agroflorestal

Facilitação: Isaías dos Reis

Ementa: Esta aula oferece aos participantes uma oportunidade única de mergulhar na  experiência prática e exploratória dos Sistemas Agroflorestais. Vamos desvendar os princípios  e conceitos que conferem a esses sistemas sua notável beleza e sustentabilidade. Por meio  de atividades práticas enriquecedoras e uma imersão profunda, iremos revelar a força  ecológica inerente aos Sistemas Agroflorestais, destacando seu imenso potencial enquanto  recursos didáticos valiosos para a Educação Ambiental. A jornada de aprendizado é guiada  pela pergunta provocativa: "O que podemos aprender com a Agrofloresta?"

A Agrofloresta, como modelo de agricultura que imita os processos naturais dos ecossistemas  florestais, nos ensina principalmente sobre a resiliência e a sustentabilidade ambiental. Ela  demonstra como é possível cultivar alimentos e outros produtos agrícolas de forma  ecologicamente responsável, promovendo a biodiversidade e a conservação do solo. Ao  integrar árvores, plantas, animais e microorganismos em um único sistema, a Agrofloresta  oferece lições sobre interdependência, ciclos de nutrientes, e como intervenções humanas  podem colaborar com a natureza em vez de explorá-la. É uma prática que nos mostra o valor  da diversidade, da cooperação e da visão de longo prazo para a sustentabilidade dos recursos  naturais e para o bem-estar das gerações futuras.

Oficina 3: Educação Ambiental Brincante

Facilitação: Família Uirá Mirim

Ementa: será uma experiência com arte, cultura e corpo como instrumentos de Educação  Ambiental. Um convite a todos e todas para vivenciarem um dia de muita alegria e  descobertas, com o brincar na natureza. Atividades ambientais lúdicas como teatro, danças  circulares, jogos cooperativos, brincadeiras populares, músicas e poesia, celebrando uma  grande festa do corpo Brincante. Sentir o pulsar da vida natural que habita dentro e fora de  nós, em roda de mãos dadas, cantar, respirar e contemplar o planeta em que habitamos.  Dialogar, refletir e semear em direção ao mundo que sonhamos desfrutar, nos  compreendendo como seres em transformações e agentes de educação ambiental,  semeando a Nova Era.

8.2.2 Visitas ecopedagógicas na Fazenda Painal com estudantes da rede pública de  Cravinhos

Público-alvo: estudantes regularmente matriculados nos terceiros, quartos e quintos anos do  Ensino Fundamental Municipal da rede pública de Cravinhos.

Número de vagas por visitação: variável dependendo do número de estudantes por classe  (entre 20 - 35)

Carga horária de cada visita: 3h

Local: Fazenda Painal

Número de visitas: 43 (uma por classe - equivalente ao número de classes) Número de escolas atendidas: 4

Total de estudantes atendidos: 1.115 estudantes

Total de educadoras e educadores acompanhantes: 86 (duas por visita) Total de pessoas atendidas: 1.201

A proposta é promover um dia de encontro dos estudantes, seus professores e professoras  acompanhantes com arte e natureza, e com educadores ambientais, a partir de um “caça ao  tesouro” lúdico e ambiental. A experiência será em um dia de campo vivencial, na busca de  conhecer o maior tesouro deste planeta: a placenta da vida, as nascentes das águas. No  roteiro, as pistas de caça ao tesouro conduzirão os participantes a aprenderem conceitos  importantes sobre proteção de nascentes, a importância das florestas para o ciclo das águas  e a manutenção da vida, os sistemas agroflorestais como agricultura de regeneração da terra  e dos corpos d’água. Vivências poéticas e afetivas na natureza, danças circulares, jogos  cooperativos, movimentos de contemplação e brincadeiras, comporão a ação ecopedagógica.  Cultiva-se o germinar de uma educação ambiental profunda para os sentidos, integrando o  indivíduo ao meio, em uma prática de aprendizados pelas descobertas do viver, sentir e  entender o mundo e suas relações pelo coração, ação e pensamento. Busca-se despertar o  entusiasmo, para depois concentrar a atenção em uma experiência compartilhada, uma forma  sequencial de atividades lúdicas e jogos, em um divertido e alegre processo criativo  educacional. O indivíduo é chamado a refletir com a natureza sobre o desabrochar do  amanhã, sendo protagonista de ação.

Roteiro de visitação:

Duração de 3h

● Boas Vindas: chegada da escola, recepção lúdica ambiental (“a importância das águas  para o planeta”). Ferramentas pedagógicas utilizadas: jogos cooperativos, cânticos e  atividades para o despertar da consciência ambiental sobre a proteção dos recursos  hídricos.

● Alimentos Orgânicos - Hora do Lanche: breve introdução, na forma de bate-papo,  sobre a importância das águas para a agricultura e os cuidados com a alimentação  saudável para nosso bem-viver. Os alimentos servidos serão prioritariamente de  origem agroflorestal, cultivados e produzidos na própria fazenda.

● Agrofloresta: início das atividades práticas no Sistema Agroflorestal da Fazenda  Painal; percepções sobre o ambiente agroflorestal, com o silêncio e som da natureza;  atividades de observações e vivências lúdicas de sensibilização como ferramenta de  Educação Ambiental, revelando o conhecimento de que “água se planta”.

● Atividade Ecopedagógica: “A procura do tesouro da vida”. Jogo Lúdico conduzido  através de um caça tesouro, com pistas e enigmas que trarão a compreensão  ambiental sobre a importância das águas nascentes para o território da Bacia do  Pardo. O trajeto do “caça tesouro ambiental” fluirá por uma trilha ecopedagógica  guiada, no território da Área de Preservação da Fazenda Painal, trazendo a  importância de reflorestar nosso planeta para preservar as águas que brotam.

● Atividade Sala Verde: ao lado da nascente que será nosso tesouro ambiental  encontrado, teremos uma estrutura de sala verde ao ar livre, finalizando o encontro  ecopedagógico com um bate papo sobre as atividades vividas na fazenda, as  reflexões, conclusões e considerações coletivas sobre a riqueza dos corpos d'água  para o território da Bacia do Pardo.

8.2.3 Encontro Público na cidade de Cravinhos

Público-alvo: População da cidade de Cravinhos e instituições ligadas ao tema  Total de pessoas atendidas: até 2.000 pessoas (lotação do parque).

Carga Horária: 6 horas, em 1 dia: das 10h às 16h.

Local: Parque Ecológico Municipal de Cravinhos - SP.

Com a intenção de abranger a população de Cravinhos como um todo e celebrar o  encerramento do projeto, propõe-se a realização de um evento público aberto, o “Encontro  Ambiental” no Parque Ecológico Municipal Dr. Renato e Armando Pagano, com a temática  “Águas da Bacia do Pardo: a placenta da vida”. O encontro será realizado através da parceria  com a Secretaria Municipal de Educação e Secretaria Municipal de Meio Ambiente de  Cravinhos - SP.

Propomos um dia de atividades no Parque Ecológico, abertas e gratuitas, para toda a  população. O evento contará com:

● Uma roda de conversa, composta pelos educadores responsáveis pela execução do  projeto, poder público, e convidados especialistas na área de Educação Ambiental e  recursos hídricos, com caráter informativo sobre a importância da preservação dos  corpos d’ água.

● Ação prática de visita a uma nascente, dentro da cidade, que abastece o Rio Pardo,  com o intuito de aguçar o senso de pertencimento dos envolvidos.

● Atividade de plantio de árvores nativas às margens degradadas do corpo d'água, com  a simbologia de ação de proteção à mata ciliar.

● Apresentação teatral ambiental, chamada “O Rio Generoso”, a fim de sensibilizar e  conectar as pessoas, pela ludicidade, sobre a importância das águas para a  manutenção da vida, e trazendo à tona reflexões urgentes sobre as condições  insustentáveis pelas quais a humanidade caminha.

● Para finalizar a programação do encontro, uma comunicação da gestão do projeto,  apresentando parte dos resultados alcançados, com uma breve apresentação de fotos

e vídeos produzidos no decorrer da realização das atividades previstas para as metas  1 e 2.

8.3 Quadro Resumido:

| Atividades | Descrição | Responsáveis | Materiais Necessários |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1 Divulgação e inscrições. | Design da Arte de divulgação do curso de educadores e divulgação por redes sociais, emails. Elaboração e divulgação de formulário de inscrição. Esclarecimento de dúvidas por e-mail e redes sociais. | Assistente comunicação Coordenação geral | Material de escritório; Carro de som volante e rádio |
| 1.2 Seleção dos participantes. | Leitura, sistematização e avaliação dos formulários de inscrição para seleção de 30 participantes, priorizando docentes da rede municipal de Cravinhos-SP, utilizando critérios como ordem de inscrição, diversidade de gênero, diversidade de faixa etária e de vinculação institucional (diversas escolas e diferentes anos do Ensino Fundamental I e II). | Docentes da formação | Material de escritório |
| 1.3 Contratação do serviço de alimentação. | Agendamento de serviço com equipe interna do Instituto, para preparar e servir café da manhã, almoço e café da tarde para alunos e docentes do curso. | Assistente Administrativo | Material de consumo |
| 1.4 Alinhamento e planejamento das oficinas. | Reuniões de alinhamento e planejamento entre os docentes do curso, para detalhamento do conteúdo programático e metodologias utilizadas, a partir das ementas já apresentadas. | Docentes da formação | Material de escritório |
| 1.5 Oficina 1: Educação Ambiental e Educação Regenerativa | Execução da primeira oficina para os 30 inscritos selecionados, com metodologias participativas e dinâmicas para compartilhamento de conteúdos, troca de saberes, | Coordenação Pedagógica e Docente Oficina 1 | Material Pedagógico: 1 Cavalete de flip chart; 1 Bloco para flip chart; 1 Projetor; 3 canetas para flip |

|  | sensibilização e mobilização. |  | chart; 50 folhas de papell A4; 3 bloquinhos de post its médios em cores diferentes. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.6 Oficina 2: Educação Ambiental Agroflorestal | Execução da segunda oficina para os 30 inscritos selecionados, com práticas de sensibilização ligadas aos sistemas agroflorestais. | Coordenação Pedagógica e Docente Oficina 2 | Material Pedagógico: 1 Cavalete de flip chart; 1 Bloco para flip chart; 1 Projetor; 3 canetas para flip chart; 50 folhas de papell A4; 3 bloquinhos de post its médios em cores diferentes Mudas, sementes e outros propágulos. |
| 1.7 Oficina 3: Educação Ambiental Brincante | Execução da terceira oficina para os 30 inscritos selecionados, com práticas de educação ambiental lúdica. | Coordenação Pedagógica e Docentes Oficina 3 | Material Pedagógico: Doze caixas Lápis de cor, dez caixas de giz de cera colorido, três caixas de giz escolar colorido, um pacote de folha sulfite 05, cinco pacotes de argila, cartolinas brancas. |
| 2.1 Validação do cronograma de visitação junto à Prefeitura de Cravinhos -SP | Comunicação com a Secretaria de Educação e Secretaria de Meio Ambiente da Cravinhos para validação do cronograma de visitação dos estudantes da rede municipal, e agendamento do transporte. | Coordenação Geral Coordenação Técnica | N/A |
| 2.2 Contratação da equipe de educadores ambientais responsável pela execução das visitas ecopedagógicas. | Contratação de equipe de educadores ambientais para elaboração e realização das atividades de vivências ambientais para dia de visita de campo na Fazenda Painal. Publicação no site da proponente do Edital de Chamamento para realização dos processos de contratação, com ampla divulgação dos | Coordenação Técnica Coordenação Pedagógica Assistente Administrativo | Material de escritório. |

|  | critérios. Processo seletivo e execução dos contratos. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.3 Criação do material das vivências da educação ambiental - Estudo do Roteiro. | Criação do jogo cooperativo de caça ao tesouro com a equipe de educadores, treinamento e aperfeiçoamento do roteiro. | Coordenação Pedagógica Coordenação técnica e educadores. | Gráfica. |
| 2.4 Adaptações, manejos e manutenção dos espaços eco pedagógicos da Fazenda Painal para receber os visitantes. | A equipe agrícola da Fazenda Painal executará as manutenções das trilhas e espaço ecopedagógicos que serão utilizados pelos visitantes do projeto. | Coordenação Pedagógica Coordenação Técnica | N/A |
| 2.5 Recepção dos grupos de estudantes com atividades de educação ambiental na Fazenda Painal. | Etapa de realização das 43 visitas ecopedagógicas de grupos das escolas municipais de Cravinhos. Para a realização do “caça ao tesouro” e aprendizagem sobre os corpos d’água. | Coordenação Técnica Coordenação Pedagógica Equipe Educadores Ambientais | Materiais pedagógicos: kit de sementes diversas, vinte caixas de giz de cera e trinta caixas de lápis de cor coloridos. Três Pacotes de Folha Sulfite A5. Trinta lupas. Vinte espelhos de mão pequenos. |
| 3.1 Planejamento do evento: construção de roteiro e produção | Fazer cronogramas das ações do dia do evento alinhadas com a Prefeitura de Cravinhos. Estabelecer convidados, planejamento, data, estruturação geral. | Coordenação Geral Assistente Administrativo Coordenação Pedagógica Coordenador Técnico | Material de escritório. |
| 3.2 Divulgação do evento na cidade de Cravinhos. | Fazer arte e texto de divulgação. Ampla divulgação em redes sociais, escolas, rádio e jornais locais. | Assistente Comunicação Coordenação geral | Carro de som volante,. Espaço em mídia tradicional e |
| 3.3 - Realização do Evento Educação Ambiental | Realizar no Parque Ecológico de Cravinhos em dia de Encontro Ambiental, com roda de conversa, teatro, visita à nascente, plantio de árvores, aberto a toda população. | Coordenação Geral Coordenação Pedagógica Coordenador Técnico | Aluguel: 200 Cadeiras 10 mesas. Aparelhagem de som e microfones. |

|  |  |  | Estrutura de elevado de madeira (palco). Tenda. |
| --- | --- | --- | --- |

9. EQUIPE

| Função | Profissional | Qualificação | Carga horária | Tipo de vínculo | Contrapartid a INE ou Contratação FEHIDRO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Coordenação Geral | Lécio Honorato | Farmacêutico, com larga experiência e formações no terceiro setor, especialmente na área do desenvolvime nto humano e organizações, gestão, monitorament o, prestações de contas e controle financeiro de projetos contemplados em editais e leis de incentivo. | 10 horas/ semanais | Profissional INE Pessoa Jurídica | Contrapartida INE |
| Coordenação Técnica | Ulisses Alexandre da Silveira | Pós graduação em Educação Ambiental e Recursos Hídricos (USP). Licenciatura plena em Artes (UFU), com experiência em gestão de projetos com | 20 horas/ semanais | Pessoa Jurídica | Contratação FEHIDRO |

|  |  | fomento público. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Coordenação Pedagógica | Ana Carolina Soares Ferreira | Psicóloga (USP). Especialista em arte educação (Instituto Brincante). Agroflorestora e educadora ambiental há 12 anos em diversos projetos (Arte na Terra, Eco Educa, Sitião Agroflorestal, INE, Assentamento s MST), com ampla experiência de coordenação de projetos, autogestão e formação de educadores. | 20 horas/ semanais | Pessoa Jurídica | Contratação FEHIDRO |
| Docente 1 | Ana Carolina Simas | Doutora em Comunicação e Cultura, com Pós Doutorado em Educação Transformado ra para a Sustentabilida de de Sistemas Sócio Ecológicos; experiência em formação de educadores (atuação durante 8 anos como docente do curso de LIcenciatura em Educação do Campo na | 16 horas por Oficina (planejamento , horas/aula e fechamento). | Pessoa Jurídica | Contratação FEHIDRO |

|  |  | Universidade Federal de Viçosa) e larga experiência e formações certificadas em educação sustentável e regenerativa. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Docente 2 | Isaías dos Reis | Gestor Ambiental, com Pós Graduação em Agricultura Orgânica; Especializaçã o em Agricultura Biológica; Formações em Educação Ambiental. Experiência em educação socioambienta l, direção de projetos, soluções ecológicas, coordenação técnica e direção de Programa de Educação Ambiental. | 16 horas por Oficina (planejamento , horas/aula e fechamento). | Pessoa Jurídica | Contratação FEHIDRO |
| Docente 3 | Ana Carolina Soare Ferreira | Psicóloga (USP). Especialista em arte educação (Instituto Brincante). Agroflorestora e educadora ambiental há 12 anos em diversos projetos (Arte, na Terra, Eco Educa, Sitião Agroflorestal, Assentamento s MST,INE), com ampla | 16 horas por Oficina (planejamento , horas/aula e fechamento). | Pessoa Jurídica | Contratação FEHIDRO |

|  |  | experiência de coordenação de projetos, autogestão e formação de educadores. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Docente 4 | Ulisses Alexandre da Silveira | Pós graduação em Educação Ambiental e Recursos Hídricos.(USP ) Licenciatura plena em Artes (UFU), com experiência em gestão de projetos com fomento público. | 16 horas por Oficina (planejamento , horas/aula e fechamento). | Pessoa Jurídica | Contratação FEHIDRO |
| Educadores Ambientais | A contratar: 2 educadores por visita. | Experiência na área de educação e meio ambiente. | 6 horas por visita (planejamento , atividades nas visitas, fechamento) para cada educador (43 visitas), em um total de 258 horas. | Pessoas Jurídicas | Contratação FEHIDRO |

10. CRONOGRAMA

| Atividades/Mês de execução | 1 º | 2 º | 3 º | 4 º | 5 º | 6 º | 7 º |  | 8 º |  | 9 º | 10 º | 11 º | 12 º |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| META 01.Promover um curso de formação em Educação Ambiental com foco nos cuidados dos corpos d’água. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 1.1 Divulgação e inscrições. | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2 Seleção dos participantes. |  | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 Contratação do serviço de alimentação. |  |  |  | x |  | x x |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 Alinhamento e planejamento das oficinas. | x |  | x x x |  |  | x x | x |  |  |  |  |  |
| 1.5 Oficina 1: Educação Ambiental e Educação Regenerativa |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6 Oficina 2: Educação Ambiental Agroflorestal |  |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |
| 1.7 Oficina 3: Educação Ambiental Brincante |  |  |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  |
| META 02. Realizar visitas ecopedagógicas na Fazenda Painal com estudantes dos terceiros, quartos e quintos anos das escolas municipais de ensino fundamental de Cravinhos - SP. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 Validação do cronograma de visitação com a Secretaria de Educação e Secretaria de Meio Ambiente da Cravinhos, e agendamento do transporte. |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 Contratação da equipe de educadores ambientais responsável pela execução do projeto. |  |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 Criação do material das vivências da educação ambiental - Estudo do Roteiro. |  |  |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  |
| 2.4 Adaptações, manejos e manutenção dos espaços eco pedagógicos da Fazenda Painal para receber os visitantes. |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  |
| 2.5 Recepção dos grupos de estudantes com atividades de educação ambiental na Fazenda Painal. |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x |  |
| META 03. Realizar um evento público de educação ambiental com foco na importância dos corpos d'água no município de Cravinhos. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 Planejamento do evento: construção de roteiro e produção |  |  |  |  |  |  |  |  | x | x | x |  |

| 3.2 Divulgação do evento na cidade de Cravinhos. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x | x |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.3 - Realização do Evento Educação Ambiental |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x |

11. PARCERIAS E CONTRAPARTIDAS

O desenvolvimento e a implementação do projeto liderado pelo Instituto Nova Era ganham  robustez e viabilidade através de parcerias estratégicas com a Prefeitura Municipal de  Cravinhos - SP. Essa colaboração se dá especificamente com o apoio da Secretaria Municipal  de Meio Ambiente e da Secretaria Municipal de Educação. Ambas as secretarias expressaram  seu compromisso com a execução das atividades delineadas no projeto "Educação Ambiental  como instrumento de proteção e regeneração dos corpos d'águas da Bacia Hidrográfica do  Pardo", conforme detalhado nas cartas de anuência anexas. Esta aliança é crucial para o  sucesso da segunda meta do projeto, que contempla autorizar a participação dos estudantes  do Ensino Fundamental da rede municipal, incluindo o transporte para a Fazenda Painal, local  das visitas ecopedagógicas. O transporte é considerado uma contrapartida vital do projeto, e  será disponibilizado pela Prefeitura. Além disso, a Prefeitura disponibilizará também o Parque  Ecológico Municipal de Cravinhos - SP para o evento aberto ao público, como descrito na  terceira meta do projeto.

A Carbisa Agricultura, gestora da Fazenda Painal e também parceira do projeto, confirmou  sua colaboração por meio de carta de anuência. A fazenda é um local essencial para a  formação dos educadores e a realização das visitas ecopedagógicas, atividades previstas nas  metas 1 e 2, respectivamente. A escolha da Fazenda Painal como sede para essas atividades  se justifica não apenas pela sua excelência estrutural para receber grupos, mas também pela  riqueza natural do local, pontos que foram destacados na introdução do projeto. A contribuição  da fazenda ao projeto vai além do uso do espaço, incluindo serviços de limpeza, portaria e  uma parcela do manejo e manutenção dos espaços ecopedagógicos. Essas parcerias são  fundamentais para a execução eficaz do projeto, garantindo a infraestrutura necessária e o  envolvimento comunitário essencial para o sucesso da iniciativa.

O valor da contrapartida total oferecido pelo Instituto Nova Era é de R$ 51.350,00 conforme  detalhado no orçamento em anexo. Esta contrapartida inclui espaço física e infraestrutura  para a realização das ações ligadas às metas 1 e 2, e serviços de coordenação geral do  projeto e contabilidade.

12. ESTRATÉGIAS DE SUSTENTABILIDADE

Para assegurar a viabilidade e o impacto duradouro do projeto de educação ambiental do  Instituto Nova Era de Desenvolvimento Socioambiental (INE), adotamos estratégias de

sustentabilidade inovadoras focadas na mobilização de recursos. Essas estratégias são  projetadas não apenas para captar recursos necessários, mas também para fortalecer a  sustentabilidade financeira e operacional de nossas iniciativas educacionais. Aqui detalhamos  nossas abordagens:

1. Parcerias Estratégicas e Colaborações: Buscamos ativamente parcerias com empresas,  OSCs e instituições governamentais que compartilham de nossos valores ambientais.  Estabelecendo acordos de cooperação, beneficiando-nos de recursos financeiros, expertise  técnica e visibilidade aumentada. Estas parcerias podem incluir desde apoio financeiro direto  até doações de materiais ou serviços que são cruciais para nossas atividades educacionais.

2. Programas de Patrocínio Corporativo: Desenvolvemos pacotes de patrocínio atraentes para  empresas interessadas em associar suas marcas a causas sustentáveis. Estes programas  são personalizados para atender tanto às necessidades do nosso projeto quanto aos objetivos  de sustentabilidade e responsabilidade social corporativa dos nossos patrocinadores, criando  uma situação ganha-ganha.

3. Captação de Recursos através de Plataformas de sensibilização de associados  contribuintes: Lançamos campanhas de financiamento coletivo para engajar a comunidade  global na nossa missão. Utilizando o poder das redes sociais e das comunicações digitais,  contamos histórias que ressoam com as pessoas, incentivando-as a contribuir com pequenas  quantias financeiras. Essas campanhas também aumentam a conscientização sobre nosso  trabalho e sobre a importância da educação ambiental.

4. Adoção de Práticas de Negócios Sustentáveis: Exploramos oportunidades de geração de  receita através do desenvolvimento de produtos ou serviços ambientalmente sustentáveis.  Isso pode incluir, por exemplo, a venda de material educativo, a organização de workshops e  seminários pagos, ou o oferecimento de consultorias em sustentabilidade para outras  organizações. Essas atividades comerciais são alinhadas com nossa missão e geram fundos  para apoiar nossas iniciativas educacionais.

5. Subsídios e Fundos de Apoio à Sustentabilidade: Estamos constantemente em busca de  oportunidades de financiamento oferecidas por governos, fundações e organizações  internacionais que focam em sustentabilidade e educação ambiental. Essas fontes de  financiamento são essenciais para projetos específicos ou para a expansão de nossas  atividades existentes.

6. Eventos de Arrecadação de Fundos e Sensibilização: Organizamos eventos temáticos  relacionados ao meio ambiente que servem tanto como oportunidade de arrecadação de  fundos quanto de sensibilização. Estes eventos não só geram recursos, mas também  fortalecem a comunidade em torno do nosso projeto, criando defensores e apoiadores leais.

7. Voluntariado e Engajamento da Comunidade: Incentivamos o envolvimento da comunidade  local e o voluntariado em nossas atividades. Além de reduzir custos operacionais, o  engajamento comunitário promove um senso de propriedade e apoio ao projeto, fortalecendo  nossa base de suporte e potencializando a mobilização de recursos locais.

8. Educação e Capacitação Continuada: Investimos na educação e capacitação de nossa  equipe e da comunidade sobre estratégias de mobilização de recursos e sustentabilidade.  Isso nos permite não apenas melhorar nossas práticas atuais, mas também inovar e adaptar  nossas estratégias às mudanças no ambiente externo.

No INE, entendemos que a sustentabilidade do nosso projeto de educação ambiental depende  não apenas de recursos financeiros, mas também da criação de uma rede sólida de apoio e  da implementação de práticas operacionais sustentáveis. Com essas estratégias, estamos  comprometidos em manter e expandir nosso impacto, promovendo a educação ambiental  como um pilar essencial para um futuro mais sustentável.

13. AVALIAÇÃO DO PROJETO DESENVOLVIDO

O Instituto Nova Era estabeleceu uma estratégia abrangente de avaliação para garantir o  acompanhamento e aprimoramento contínuo do presente projeto. Os indicadores foram  identificados para medir o impacto e a eficácia das atividades desenvolvidas, com meios de  verificação específicos para cada um deles, conforme descritos na tabela de Metas e  Atividades.

Um dos principais indicadores é o número de vagas preenchidas para a formação de  educadores ambientais. Esta informação será coletada por meio da lista de inscritos, e das  listas de presença assinada pelos participantes. Além disso, será realizada uma avaliação do  aproveitamento do conteúdo da formação e seu potencial de aplicação na rotina escolar, e  uma avaliação sobre a qualidade e experiência da formação, pelos próprios participantes. Isso  será verificado por meio de questionários de avaliação preenchidos pelos educadores ao final  de cada módulo do curso, bem como por depoimentos e relatórios individuais. Com base nos  registros fotográficos, serão comprovadas a diversidade e qualidade da experiência de  educação oferecida. Todos esses dados fornecerão insights valiosos sobre os pontos fortes  do programa de formação e áreas que podem ser aprimoradas.

Quanto às visitas ecopedagógicas, serão monitorados o número de participantes, o nível de  engajamento e participação dos visitantes, e o nível de satisfação e aproveitamento das visitas  pelos estudantes. Isso será verificado por meio de listas de presença, relatórios, registros  fotográficos e questionários de avaliação preenchidos pelos alunos após cada visita, além de  desenhos feitos pelos estudantes sobre a questão hídrica.

O alcance da divulgação do evento público também será avaliado, acompanhando o número  de participantes no evento e o nível de sensibilização alcançado. Isso será verificado por meio  de registros de presença, registros fotográficos e formulários de avaliação acessíveis por QR  Code durante o evento.

A avaliação abrangente do projeto será fundamental para garantir que os objetivos gerais e  específicos sejam alcançados, e que as metas estabelecidas sejam cumpridas com sucesso.  O Instituto Nova Era está comprometido em utilizar esses dados para ajustar e aprimorar

continuamente suas iniciativas de Educação Ambiental, visando promover a conscientização  e a preservação dos recursos hídricos locais.

14. REFERÊNCIAS

BRASIL. Lei nº 9.433, de 08 de janeiro de 1997. Dispõe sobre a Política Nacional de Recursos  Hídricos e cria o Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos. Diário Oficial da  União, Brasília, 09 de janeiro de 1997.

BRASIL. Lei nº 9.795, de 27 de abril de 1999. Dispõe sobre a educação ambiental, institui a  Política Nacional de Educação Ambiental e dá outras providências. Diário Oficial da União,  Brasília, 28 abril 1999.

BRASIL, Ministério do Meio Ambiente, Departamento de Educação Ambiental; Ministério da  Educação, Coordenação Geral da Educação Ambiental. Programa Nacional de Educação  Ambiental. 3a ed. Brasília: MMA, 2005.

BRASIL, Ministério do Meio Ambiente. A Carta da Terra. Disponível em: http://www.mma.gov.br/estruturas/agenda21/_arquivos/carta_terra.pdf. Acesso em 15 de  março de 2023

CAPRA, Fritjof. Alfabetização Ecológica: a educação das crianças para um mundo  sustentável. São Paulo: Cultrix, 2006.

CORNELL, Joseph. Brincar e aprender com a natureza: um guia sobre a natureza para pais e professores. São Paulo: Companhia Melhoramentos: Editora SENAC São Paulo, 1995.

______________. A alegria de brincar com a natureza: atividades na natureza para todas as idades. São Paulo: Companhia Melhoramentos: Editora SENAC São Paulo, 1997.

DAMASCENO et al. Maravaia. Em: Encontros e Caminhos - Formação de Educadoras (es) Ambientais e Coletivos Educadores. Ministério do Meio Ambiente. Brasília.Vol 3, 2014.

GADOTTI, M. Pedagogia da Terra. Editora Peirópolis, 2000.

KRENAK, Ailton. Futuro Ancestral. São Paulo: Companhia das Letras, 2022. Disponível em: https://acasadevidro.com/ailton-krenak-futuro-ancestral. Acesso em: 9 de março de 2023.

SÃO PAULO.. Lei nº 12.780, de 30 de novembro de 2007. Institui a Política Estadual de  Educação Ambiental. Diário Oficial do Estado de São Paulo, São Paulo, 1o de dezembro de  2007.

SORRENTINO, M., FREIRE, P., & MOCHIZUKI, L. Educação Ambiental: Princípios e Práticas.  Editora Vozes, 2010.